## เบิกจ่าย
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลแว้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
1 | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการก่อสร้างถนน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 3285000 | ธ.ค.68 - เม.ย.69 | P |  |  | 3285000
| คอนกรีตเสริมเหล็กภาย | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว
| ในบริเวณสำนักงาน | 383 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
| เทศบาลตำบลแว้ง | พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,915 ตารางเมตร
ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 พร้อม
คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 442
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 - 0.70 เมตร
2 | โครงการก่อสร้างคูระบาย | ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต | 852000 | ธ.ค.68 - เม.ย.69 |  | P |  | 838000
| น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | เสริมเหล็กตามแนวถนนกำปงบารู
| ตามแนวถนนกำปงบารู | ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว
| (จ่ายขาดเงินสะสม) | 340 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.50 - 0.70 เมตร ตามแบบ
ที่เทศบาลกำหนด
ที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
3 | โครงการปรับปรุงคูระบาย | ปรับปรุงคูระบายน้ำคอนกรีต | 403000 | ก.พ. - เม.ย.69 |  | P |  | 402000
| น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | เสริมเหล็กตามแนวถนน
| ตามแนวถนน | ราษฎร์บำรุง 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย
| ราษฎร์บำรุง 2 | 1.10 เมตร ยาว 198 เมตร
| (จ่ายขาดเงินสะสม) | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 217.80 ตารางเมตร
ตามแบบที่เทศบาลกำหนด
4 | โครงการก่อสร้างคูระบาย | ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต | 493000 | ธ.ค.68 - มี.ค.69 |  | P |  | 485000
| น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | เสริมเหล็กตามแนวถนนโต๊ะนิกา
| ตามแนวถนนโต๊ะนิกา ถึง | ถึงคลองบูเก๊ะยารง ขนาดกว้าง
| คลองบูเก๊ะยารง | 0.50 เมตร ยาว 193 เมตร
| คลองบูเก๊ะยารง | ลึกเฉลี่ย 0.50 - 0.70 เมตร
| (จ่ายขาดเงินสะสม) | ตามแบบที่เทศบาลกำหนด
5 | โครงการบุกเบิกถนน | บุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างถนน | 1412000 | ก.พ. - มิ.ย.69 |  | P |  | 1353000
| พร้อมก่อสร้างถนนคอน | คอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก
| กรีตเสริมเหล็กสายแยก | บูเก๊ะยารง 1ถึงถนนสายกีรออาตี
| บูเก๊ะยารง 1 ถึง ถนน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
| สายกีรออาตี | ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร
| (จ่ายขาดเงินสะสม) | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350
ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน
ท.1-01
-6-
2 | ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
(1) แผนงานการพาณิชย์
ที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพ | จัดแผงจำหน่ายอาหารใน | 25000 | ม.ค. - ก.พ. 69 | P |  |  | 0 | ไม่ได้ใช้งบ
| ผู้ประกอบการร้านอาหาร | ช่วงเดือนรอมฎอน | [6 empty] | ประมาณ
ตรวจประเมินและจัด
ระเบียบแผงจำหน่าย
อาหารในเดือนรอมฎอน
2 | ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการ | จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในการช่วย | 25000 | ต.ค.68 - ก.ย..69 |  | P |  | 13418
| ร่วมในการช่วยเหลือ | เหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
| ประชาชนขององค์กร | ส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานท้องถิ่น
| ปกครองส่วนท้องถิ่น | ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
| อำเภอแว้ง จังหวัด | ส่วนท้องถิ่นอำเภอแว้งโดยมอบ
| นราธิวาส | หมายให้ท้องถิ่นอำเภอแว้ง
เป็นผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์
2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 10000 | ม.ค.69 | P |  |  | 10000
| ของคณะกรรมการชุมชน | โครงการพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการชุมชน
2 | โครงการสานสัมพันธ์รัก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 10000 | ก.พ.69 | P |  |  | 10000
| ในครอบครัว | โครงการสานสัมพันธ์รักในครอบครัว
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 30000 | มี.ค.69 |  |  | P | 0
| เด็กและเยาวชน | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน
4 | โครงการส่งเสริมการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 39500 | พ.ย.68-ม.ค.69 | P |  |  | 18000
| ประกอบอาชีพหลักสูตร | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
| การตัดเย็บเสื้อผ้า | หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า
2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
(1) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการสำรวจข้อมูล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 3900 | ต.ค.68-ม.ค.69 |  |  | P | 0
| จำนวนสัตว์และขึ้น | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ
| ทะเบียนสัตว์ตามโครง | ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
| การสัตว์ปลอดโรค คน | ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
| ปลอด ภัยจากโรคพิษ | โรคพิษสุนัขบ้า
สุนัขบ้า
2 | โครงการแก้ปัญหาด้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 20000 | ต.ค.68-ก.ย.69 |  |  | P | 0
| สาธารณสุขตามนโยบาย | โครงการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข
| ของรัฐบาล | ตามนโยบายของรัฐบาล
3 | โครงการควบคุมป้องกัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 20000 | พ.ย.68-ม.ค.69 |  |  | P | 0
| โรคติดต่อและโรคไม่ | โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
| ติดต่อ | และโรคไม่ติดต่อ
4 | โครงการรณรงค์ป้องกัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 10000 | ธ.ค.68 |  |  | P | 0
| โรคเอดส์ | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
ที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
5 | โครงการสำหรับการดำเนิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 20000 | ม.ค. - ก.พ.69 |  |  | P
| งานตามแนวทางโครงการ | โครงการสำหรับการดำเนินงานตาม
| พระราชดำริด้านสาธารณ | แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
| สุขของชุมชนละหาร | สาธารณสุขของชุมชนละหาร
6 | โครงการสำหรับการดำเนิน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชน | 20000 | ธ.ค.68 | P |  |  | 20000
| งานตามแนวทางโครงการ | กำปงบารู เพื่อดำเนินโครงการสำหรับ
| พระราชดำริด้านสาธารณ | การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
| สุขของชุมชนกำปงบารู | พระราชดำริด้านสาธารณสุข
7 | โครงการสำหรับการดำเนิน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชน | 20000 | ธ.ค.68 | P |  |  | 20000
| งานตามแนวทางโครงการ | ตลาดแว้ง เพื่อดำเนินโครงการสำหรับ
| พระราชดำริด้านสาธารณ | การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
| สุขของชุมชนตลาดแว้ง | พระราชดำริด้านสาธารณสุข
8 | โครงการสำหรับการดำเนิน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชน | 20000 | ธ.ค.68 | P |  |  | 20000
| งานตามแนวทางโครงการ | บาโงอาเต็ง เพื่อดำเนินโครงการสำหรับ
| พระราชดำริด้านสาธารณ | การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
| สุขของชุมชนบาโงอาเต็ง | พระราชดำริด้านสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
9 | โครงการสำหรับการดำเนิน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชน | 20000 | ธ.ค.68 | P |  |  | 20000
| งานตามแนวทางโครงการ | บูเก๊ะยารง เพื่อดำเนินโครงการสำหรับ
| พระราชดำริด้านสาธารณ | การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
| สุขของชุมชนบูเก๊ะยารง | พระราชดำริด้านสาธารณสุข
10 | โครงการสำหรับการดำเนิน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชน | 20000 | ธ.ค.68 | P |  |  | 20000
| งานตามแนวทางโครงการ | ลูโบ๊ะดาลัม เพื่อดำเนินโครงการสำหรับ
| พระราชดำริด้านสาธารณ | การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
| สุขของชุมชนลูโบ๊ะดาลัม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข
2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.7 กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
(1) แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการจัดงานวันเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัด | 100000 | ม.ค.69 | P |  |  | 99919
| แห่งชาติ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
2 | โครงการฝึกอบรมผู้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 10000 | มี.ค.69 |  |  | P
| ปกครองเด็กปฐมวัย | โครงการฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย | [5 empty] | 0
เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ฯลฯ
3 | โครงการฝึกอบรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 50000 | ก.พ.69 | P |  |  | 29790
| ผู้ปกครองและเปิด | โครงการฝึกอบรมผู้ปกครองและเปิด
| โลกทัศน์ทางการศึกษา | โลกทัศน์ทางการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย
แก่เด็กปฐมวัย
4 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านแว้ง | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเงิน | 3330800 | ต.ค.68 - ก.ย.69 |  | P |  | 1652860
| ตามโครงการเงินอุดหนุน | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร
| สำหรับสนับสนุนอาหาร | กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านแว้ง
กลางวัน
ที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับ | 730010 | ต.ค.68 - ก.ย.69 |  | P |  | 255375
| จ่ายการบริหารสถาน | สนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
| ศึกษา | โดยการเบิกผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากของ
สถานศึกษา ดังนี้
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลแว้ง
6 | โครงการจ้างเหมาครูสอน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครูสอน | 180000 | ต.ค.68 - ก.ย.69 |  | P |  | 172926
| คัมภีร์อัล-กรุอานประจำ | คัมภีร์อัล-กรุอานประจำศูนย์การเรียนรู้
| ศูนย์การเรียนรู้ประจำ | ชุมชนในเขตเทศบาล
ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.2 กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการจ้างเหมาบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 924000 | ต.ค.68 - ก.ย.69 |  | P |  | 464490
| บุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ | ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล
| งานป้องกันและบรรเทา | ธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและ
| สาธารณภัย | บรรเทาสาธารณภัย
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 กลยุทธ์ จัดทำระบบกำจัดขยะแบบครบวงจร
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการจ้างเหมาบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 2310000 | ต.ค.68 - ก.ย.69 |  | P |  | 1102576
| รักษาความสะอาด | โครงการจ้างเหมาคนงานดูแลสวน
สาธารณะ
2 | โครงการจ้างเหมาคนงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 92400 | ต.ค.68 - ก.ย.69 |  | P |  | 42474
| เพื่อปฏิบัติงานรักษาความ | โครงการจ้างเหมาคนงานเพื่อปฏิบัติ
| สะอาดบ่อขยะ | งานรักษาความสะอาดบ่อขยะ
3 | โครงการจ้างเหมาบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 92400 | ต.ค.68 - ก.ย.69 |  | P |  | 45951
| บุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน | โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
| กำจัดสิ่งปฏิกูล | ปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูล
4 | โครงการจ้างเหมาคนงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 184800 | ต.ค.68 - ก.ย.69 |  | P |  | 91902
| ดูแลสวนสาธารณะ | โครงการจ้างเหมาคนงานดูแลสวน
สาธารณะ
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
2 | โครงการจัดงานประเพณี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 30000 | ม.ค.69 | P |  |  | 29890
| วันขึ้นปีใหม่ | โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
3 | โครงการจัดงานประเพณี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 90000 | พ.ย.68 | P |  |  | 19350
| วันลอยกระทง | โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
5 | โครงการจัดงานรอมฎอน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 80000 | ก.พ. - มี.ค.69 | P |  |  | 79920
| สัมพันธ์ | โครงการจัดงานรอมฎอนสัมพันธ์
6 | โครงการจัดงานวัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 50000 | ก.พ.69 | P |  |  | 12520
| ตรุษจีน | โครงการจัดงานวันตรุษจีน
7 | โครงการจัดงานวัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 70000 | มี.ค.69 | P |  |  | 69980
| ฮารีรายออีดิลฟิตรี | โครงการจัดงานวันฮารีรายออิดิลฟิตรี
8 | โครงการฝึกอบรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 20000 | มี.ค.-เม.ย.69 | P |  |  | 15000
| คุณธรรมจริยธรรม | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
| (เอี๊ยตีกาฟ) | (เอี๊ยตีกาฟ)
ที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
9 | โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 25000 | ธ.ค.68 |  |  | P | 0
| ในวันคล้ายวันเฉลิมพระ | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย
| ชนมพรรษาของพระบาท | วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท
| สมเด็จพระบรมชนกาธิ | สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
| เบศรมหาภูมิพลอดุลย | มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
| เดชมหาราช บรมนาถ | บพิตร
บพิตร
10 | โครงการจัดพิธีบำเพ็ญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 18000 | ต.ค.68 | P |  |  | 2400
| กุศลและกิจกรรมน้อม | โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรม
| รำลึกเนื่องในวันคล้าย | น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
| วันสวรรคตพระบาท | พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
| สมเด็จพระจุลจอมเกล้า | อยู่หัว
เจ้าอยู่หัว
11 | โครงการจัดพิธีบำเพ็ญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 18000 | ต.ค.68 | P |  |  | 4200
| และกิจกรรมน้อมรำลึก | โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรม
| เนื่องในวันคล้ายวัน | น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
| สวรรคตพระบาทสมเด็จ | พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
| พระบรมชนกาธิเบศร | มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
| มหาภูมิพลอดุลยเดช | บพิตร
มหาราช บรมนาถบพิตร
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.2 กลยุทธ์ ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการจ้างเหมาบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ | 201600 | ต.ค.68 - ก.ย.69 |  | P |  | 201058
| รักษาความสะอาด | รักษาความสะอาดสถานที่ราชการ
สถานที่ราชการ
2 | โครงการจ้างเหมาบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล | 92400 | ต.ค.68 - ก.ย.69 |  | P |  | 46200
| บุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน | ธรรมดาตามโครงการจ้างเหมาบริการ
| บริหารงานคลัง | บุคคลธรรมดาปฏิบัติงานบริหารงาน
คลัง
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.2 กลยุทธ์ ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(2) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการจ้างเหมาบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล | 184800 | ต.ค.68 - ก.ย.69 |  | P |  | 161202
| บุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน | ธรรมดาตามโครงการจ้างเหมาบริการ
| บริหารงานสาธารณสุข | บุคคลธรรมดาปฏิบัติงานบริหารงาน
สาธารณสุข
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการจัดงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 10000 | เม.ย.69 | P |  |  | 5000
| วันเทศบาล | โครงการจัดงานวันเทศบาล
2 | โครงการเทศบาลพบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 10000 | ม.ค. - มี.ค.69 | P |  |  | 9120
| ประชาชน | โครงการเทศบาลพบประชาชน
Note on A93: acer: